KPT-DIIA.270…..2016

HARMONOGRAM REALIZACJI PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

| Zadanie | Nazwa zadania | Zakres odbioru | Termin odbioru |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Zaprojektowanie produktów kosmetycznych obejmujące wykonanie ich wizualizacji graficznej i umieszczenie jej na stronie internetowej: Etap 1: Zaprojektowanie produktów kosmetycznych obejmujące wykonanie ich wizualizacji graficznej - serum przeciwzmarszczkowe do twarzy oraz balsam regenerujący do ciała; Etap 2: Umieszczenie wizualizacji produktów na stronie internetowej wykonanej w ramach zadania numer 2. | Etap 1: Dokumentacja zawierająca projekt wizualizacji w formacie .png, odpowiedni do umieszczenia na stronie internetowej będącej miejscem badań produktowych. Projekty powinny być zapisane w formacie umożliwiającym ich późniejszy wydruk profesjonalny (w tzw. krzywych – plik cdr i pdf). Etap 2: Umieszczona wizualizacji produktów na stronie internetowej wykonanej w ramach zadania nr 2. | Etap 1: 21 dni kalendarzowych od dnia podpisania umowy. Etap 2: 28 dni kalendarzowych od dnia podpisania umowy (zgodnie z terminem zakończenia realizacji zadania nr 2). |
| 2 | Zaprojektowanie i wykonanie strony internetowej www.cossi.pl: Etap 1: Zaprojektowanie strony internetowej: projekt graficzny strony głównej wraz z zakładkami (single page application); Etap 2: Wykonanie strony internetowej na podstawie zaakceptowanego projektu. | Etap 1: Dokumentacja zawierająca projekt strony internetowej oraz proponowany plan pracy. Etap 2: Dostarczenie w pełni funkcjonalnej strony internetowej wg zaakceptowanego projektu. | Etap 1: 14 dni kalendarzowych od dnia podpisania umowy. Etap 2: 28 dni kalendarzowych od dnia podpisania umowy. |
| 3 | Stworzenie dokumentacji technicznej dotyczącej przedmiotu zamówienia. | Dostarczenie Zamawiającemu pełnej dokumentacji technicznej dotyczącej wykonanego przedmiotu zamówienia. | 35 dni kalendarzowych od dnia podpisania umowy ale nie później niż do dnia 31.03.2017r. |